## Format Logframe
Logframe
Projekt Titel:
Projektleitung:
Projekt Nummer: |  | Projektperiode:
Indicators
| Beschreibung | Indikatoren | Kommentare/Annahmen
Ziel
Outcome (direkte Wirkung)
Output 1 (Unterziel 1)
Aktivität 1.1
Aktivität 1.2
Aktivität 1.3
Output 2 (Unterziel 2)
Aktivität 2.1
Aktivität 2.2
Aktivität 2.3
Output 3 (Unterziel 3)
Aktivität 3.1
Aktivität 3.2
Aktivität 3.3

## Beispiel Logframe
Logframe
Projekt Titel:
Projektleitung:
Projekt Nummer: |  | Projektperiode:
Anleitung
|  | Indicators | Indicators have to be SMART! (Specific, Measurable, Achieveable, Realistic and Timely) and with target values
| Beschreibung | Indikatoren | Die Indikatoren müssen SMART sein! (Spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert) und Zielwerte, wenn möglich auch Ausgangswerte enthalten
Ziel | Zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen in der Region xxx beizutragen |  | Ziel: Das übergeordnete Ziel, zu dem ein Projekt beitragen soll
Outcome (direkte Wirkung) | Die geburtshilflichen Gesundheitsdienste sind verbessert | Bis Ende xx ist die Zahl der geburtshilflichen Komplikationen (Blutungen, Infektionen, Eklampsie) pro Jahr um xx % gegenüber dem Ausgangswert zurückgegangen | Outcome (direkte Wirkung): Die erzielten kurz- und mittelfristigen Auswirkungen/Ergebnisse eines Projekts.
Output 1 (Unterziel 1) | Die Zahl der institutionellen Geburten in der Region XY wird erhöht | 1.1. Die Zahl der institutionellen Geburten im Krankenhaus X und in den 6 peripheren Gesundheitszentren ist jedes Jahr um xx % gestiegen | Outputs (Unterziele) - max. drei: Die Produkte, Investitionsgüter und Dienstleistungen, die aus einem Projekt hervorgehen; kann auch Veränderungen umfassen, die sich aus der Intervention ergeben und für die Erreichung der Ergebnisse relevant sind.
Aktivität 1.1 | Identifizierung von Zugangshindernissen im Projektgebiet |  | Aktivitäten: Um den Bezug zwischen dem EXCEL-Budget und dem Logframe zu erleichtern, verwenden Sie bitte in beiden Dokumenten die gleiche Nummerierung für die Aktivitäten.
Aktivität 1.2 | Erstellung eines Aktionsplans zusammen mit dem District Health Management Team zur Beseitigung der Hindernisse
Aktivität 1.3 | Durchführung einer Sensibilisierungskampagne, die in den ersten sechs Monaten xxx Personen erreicht
Output 2 (Unterziel 2) | Medizinische Ausrüstung und essentielle Medikamente sind im Krankenhaus X verfügbar | 2.1. Die beantragte Ausstattung wird bis zum xxxx beschafft 2.2. Die kontinuierliche Verfügbarkeit von essentiellen Medikamenten für die Geburtshilfe wird monatlich nachgewiesen
Aktivität 2.1 | Definition der Beschaffungsrichtlinien
Aktivität 2.2 | Einholung von Preisangeboten und Bestellung der Ausstattung bis Ende xxx
Aktivität 2.3 | Monatliche Übermittlung der Bestandsliste der essentiellen Arzneimittel an den Projektleiter
Output 3 (Unterziel 3) | Ein kontinuierliches Schulungsprogramm für die Hebammen im Krankenhaus X und den 6 angeschlossenen Gesundheitszentren wird eingerichtet. | 3.1. Die 12 Hebammen im Krankenhaus X und die 6 Hebammen in den 6 Gesundheitszentren haben bis Oktober 2023 an 3 zweitägigen Workshops zu BEmOC teilgenommen. 3.2. Die 6 Hebammen in den Zentren erhalten an 1 Tag/Monat unterstützende Supervision durch ausgebildete Coaches des Krankenhauses
Aktivität 3.1 | Auswahl und Schulung von zwei Ausbildern zur Durchführung von Workshops und Supervision
Aktivität 3.2 | Durchführung eines zweitägigen Workshops alle vier Monate im ersten Jahr
Aktivität 3.3 | Erstellung einer Checkliste für die klinisch unterstützende Supervision und beginn der Supervision nach dem ersten Workshop.